## Planilha1
DATA INICIAL	DATA FINAL	ATIVIDADE
12/05/18	26/05/18	Criação do Layout geral da página
26/05/18	01/06/18	Implementação da lista de carros
01/06/18	01/06/18	RECESSO
01/06/18	08/06/18	Implementação da lista de carros
08/06/18	08/06/18	Apresentação parcial 2 e ajuste do cronograma
08/06/18	22/06/18	Implementação da lista de cores possíveis
22/06/18	06/07/18	Implementação da lista de marcas
06/07/18	06/07/18	Avaliação Bimestral 2
06/07/18	10/08/18	Férias
10/08/18	24/08/18	Implementação cadastro de marcas e cores
24/08/18	31/08/18	Implementação cadastros de clientes
31/08/18	31/08/18	Avaliação Parcial 3
31/08/18	07/09/18	RECESSO
07/09/18	21/09/18	Implementação cadastro de clientes
21/09/18	05/10/18	Implementação cadastros de carros
05/10/10	05/10/18	Avaliação Bimestral 3
05/10/18	12/10/18	RECESSO
12/10/18	26/10/18	Implementação cadastro de vendas
26/10/18	02/11/18	Desenvolvimento do relatório de vendas
02/11/18	02/11/18	RECESSO
02/11/18	16/11/18	Testes e ajustes
16/11/18	16/11/18	RECESSO
16/11/18	30/11/18	Testes e ajustes
30/11/18	30/11/18	Apresentação parcial 4
30/11/18	07/12/18	Testes e ajustes
07/12/2018	07/12/2018	Avaliação Bimestral 4